## Cronograma Sigma
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE — PROJETO SIGMA (ASSISTENTE FINANCEIRO COM IA)
Versão: | 04 (Revisada & Ajustada) |  | Data da Atualização: | 08/09 |  | Turma: | Noite - CM |  | Título do Projeto: | Sigma — Gestão Monetária com IA
Integrantes do Grupo: |  | Hugo Benício Conrado, Vinícius Veloso, Kaiky Godoy, Gustavo Henrique, Vitor Ragazzi, Caio Barcala, Gabriel Bessa
Item | Fase / Categoria | Atividade / Tarefa Adaptada (Sigma) | Responsáveis | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | BANCA
|  | Atividade | Responsáveis | 01 a 07/09 | 08 a 14/09 | 15 a 21/09 | 22 a 28/09 | 29/09 a 05/10 | 06 a 12/10 | 13 a 19/10 | 20 a 26/10 | 27/10 a 02/11 | 03 a 09/11 | 10 a 16/11 | 17 a 23/11 | 25/11 | 05/12
1.0 | Planejamento | Formação da equipe e alinhamento do projeto Sigma | TODOS | X
| Planejamento | Brainstorming do problema (controle financeiro pessoal e gestão de gastos) | Gabriel Bessa, Caio Barcala, TODOS | X
| Planejamento | Escolha e definição da proposta do assistente de finanças Sigma | TODOS | X
| Planejamento | Elaboração do Lean Canvas e Ficha de Identificação (Entrega RT01) | Hugo, Gabriel Bessa, Caio Barcala | X
2.0 | Design/Req | Definição do escopo inicial e refinamento da proposta (RT01) | Hugo, Gabriel Bessa |  | X
| Design/Req | Pesquisas de viabilidade e integração de APIs de IA (OpenAI / Gemini) | Vitor Ragazzi, Vinícius |  | X
| Design/Req | Mapeamento das dores e necessidades do perfil do usuário | Caio Barcala, Gustavo |  | X
3.0 | Design/Req | Prototipagem do Dashboard e Chat com IA no Figma (Entrega RT02) | Kaiky, Caio Barcala |  |  | X
| Design/Req | Documento de requisitos funcionais e não funcionais do assistente financeiro | Hugo, Gabriel Bessa, Vitor Ragazzi |  |  | X
| Design/Req | Levantamento e escolha de bibliotecas de PLN/IA para categorização | Vitor Ragazzi, Vinícius, Gustavo |  |  | X
4.0 | Dev/IA | Elaboração do diagrama de arquitetura (Frontend, Backend, Banco e IA) | Vinícius, Vitor Ragazzi |  |  |  | X
| Dev/IA | Criação e organização do repositório Git do projeto Sigma | Vinícius, Caio Barcala |  |  |  | X
| Dev/IA | Definição da jornada do usuário e mapa de papéis da equipe (Scrum/Kanban) | Hugo, Gabriel Bessa |  |  |  | X
5.0 | Dev/IA | Início da codificação dos módulos de interface e ChatBot de atendimento | Vinícius, Kaiky, Caio Barcala |  |  |  |  | X
| Dev/IA | Planejamento de tarefas e backlog no Trello/GitHub Projects | Hugo, Gabriel Bessa, TODOS |  |  |  |  | X
| Dev/IA | Definição e início das telas mínimas (Registro de gastos e Dashboard) | Kaiky, Caio Barcala, TODOS |  |  |  |  | X
6.0 | Dev/IA | Desenvolvimento backend e integração da IA para interpretação de mensagens | Vinícius, Vitor Ragazzi | [5 empty] | X
| Dev/IA | Primeiros testes unitários no fluxo de conversa e extração de valores | Gustavo, Vitor Ragazzi | [5 empty] | X
| Dev/IA | Registro do uso da IA na codificação e engenharia de prompts | Gustavo, Gabriel Bessa | [5 empty] | X
7.0 | Testes/Deploy | Versão Alfa: Protótipo funcional navegável com chat de entrada (Entrega RT03) | Vinícius, Kaiky, Vitor Ragazzi | [6 empty] | X
| Testes/Deploy | Relato de desafios técnicos na integração com a API da IA | Vitor Ragazzi, Hugo | [6 empty] | X
| Testes/Deploy | Coleta de feedback inicial de usabilidade e respostas do assistente | Gabriel Bessa, Gustavo, TODOS | [6 empty] | X
8.0 | Testes/Deploy | Implementação de melhorias e refatoração com base no feedback da Alfa | TODOS | [7 empty] | X
| Testes/Deploy | Testes de usabilidade no Dashboard e correções no fluxo financeiro | Gustavo, Caio Barcala | [7 empty] | X
| Testes/Deploy | Elaboração da documentação técnica parcial da solução | Hugo, Gabriel Bessa | [7 empty] | X
9.0 | Testes/Deploy | Versão Beta publicada: Deploy do MVP em servidor para validação cruzada (RT04) | Vinícius, Kaiky, Vitor Ragazzi | [8 empty] | X
| Testes/Deploy | Relatório sobre uso ético da IA, privacidade de dados financeiros e limitações | Gabriel Bessa, Hugo, Gustavo | [8 empty] | X
10.0 | Testes/Deploy | Finalização do código do MVP e otimização dos prompts/algoritmos | Vinícius, Vitor Ragazzi, Kaiky | [9 empty] | X
| Testes/Deploy | Testes finais (unitários, usabilidade, carga e desempenho da API) | Gustavo, Caio Barcala | [9 empty] | X
| Testes/Deploy | Documentação de instalação, uso e manual do usuário | Hugo, Gabriel Bessa | [9 empty] | X
11.0 | Testes/Deploy | Coleta de métricas de qualidade (precisão da categorização de gastos por IA) | Gustavo, Vitor Ragazzi | [10 empty] | X
| Testes/Deploy | Consolidação da Versão Candidata à Final (Release Candidate) | TODOS | [10 empty] | X
12.0 | Testes/Deploy | Entrega Final: MVP completo, repositório consolidado e documentação técnica | TODOS | [11 empty] | X
13.0 | Testes/Deploy | Apresentação – Banca 1: Demonstração Oral / Live Demo na EXPOUNA | TODOS | [12 empty] | X
14.0 | Testes/Deploy | Apresentação – Banca 2: Encerramento e Avaliação Final | TODOS | [13 empty] | X